## Hoja1
CAPBA DIII | COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | [8 empty] | AYUDA.: LLENAR LOS DATOS DEL PROFESIONAL, OBRA Y ELEGIR LA COLUMNA QUE CORRESPONDA AL RUBRO DE LA OBRA. MOVER Y/O COPIAR LAS LINEAS DE TACHADO SOBRE LAS COLUMNAS DE RUBROS NO USADAS
DECLARACION JURADA DE ESTADO DE OBRA
TRABAJOS FALTANTES PARA LA TERMINACION TOTAL DE LA OBRA
1-ARQUITECTO: | [6 empty] | MATRICULA Nº:
2-PROPIETARIO:
3-OBRA: CALLE: | [6 empty] | Nº:
LOCALIDAD:
DESIGNACION S/TITULOS: | MANZANA: |  |  |  |  | LOTE:
DESIGNACION S/CATASTRO: |  | CIRC.: |  | SECC.: |  | MANZ. |  | PARC.:
4-TRABAJOS FALTANTES: INDICAR RUBRO POR RUBRO LA PROPORCION FALTANTE DE CADA UNO.
RUBRO | LOSA | EJEC. | FALT. | CHAPA | EJEC. | FALT. | TEJAS | EJEC. | FALT.
CIMIENTOS | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2
MAMPOSTERIA | 18 | 18 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 18 | 0
AISLACIONES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
LOSAS | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
CUBIERTA DE TECHO | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 0
REVOQUE GRUESO | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0
REVOQUE FINO | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.8 | 1.2
CIELORRASO | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRAPISO | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
PISOS/ZOCALOS | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.8 | 4.2
REVESTIMIENTOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
CARPINTERIA | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0
INSTALACIONES SANITARIAS | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2
PROVISION DE AGUA | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4
ELECTRICIDAD | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5
GAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
ARTEFACTOS SANITARIOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
COCINA-CALEFON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
PINTURA | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
VEREDA/CERCOS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
VENTILACIONES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
DETALLES DE TERMINACION | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
TOTALES | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 66.1 | 33.9
PORCENTAJE DE TRABAJOS FALTANTES:
LOSA: |  |  | 0
CHAPA: |  |  | 0
TEJAS: |  |  | 33.9
EL PROFESIONAL: | SI | NO | SERA RESPONSABLE DE LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS FALTANTES.
EXPEDIDO EL PRESENTE CON CARÁCTER DE DECLARACION JURADA, EN:
A LOS |  | DIAS DEL MES DE: | [5 empty] | DEL:
FIRMA PROFESIONAL |  |  | EXPTE Nº:
OBSERVACIONES: